项目名称：李子坝农民森林巡护队

申请主体：兰州大学社区与生物多样性保护研究中心

项目概述：

1）	项目内容简述：（200－300字）

通过李子坝农民森林巡护队巡护监测、组织能力、管理水平、传统保护知识的完善与提高，在村庄形成一种共同体意识，凝聚集体的力量，用合作交流及组织化、制度化的形式提高农民环境保护意识及水源地保护自豪感，寻找并逐步使用替代性能源，降低薪柴消耗，杜绝乱砍滥伐，使当地原始森林的完整性和生物多样性得到有效保护，使茶农的收益在集体环保行动和公共环境质量不断的改善下得到提高。

2）项目地点：

甘肃省陇南市文县碧口（镇）乡李子坝村

3）项目执行周期：

2003年2月1日至2008年12月31日

4）项目合作方及角色：

兰州大学社区与生物多样性保护研究中心，项目执行方之一，负责项目的设计

李子坝农民森林巡护队，项目执行方之一，负责项目的具体实施

甘肃白水江国家级自然保护区管理局，项目合作方，负责技术指导

甘肃省文县碧口镇人民政府，项目合作方，负责关系协调及较大范围内的宣传与倡导

北京山水自然保护中心，项目合作方，生物多样性保护知识的培训与宣传

5）项目资金总额：8万元

资金来源：20001000

项目综述：

1）项目背景（问题根源）

李子坝村位于中国著名的白水江国家级自然保护区，全村207户750余口人，协助白水江自然保护区管理局执行着保护大熊猫及其他珍稀濒危野生动植物栖息地的重要任务，同时也是四川省青川县的水源地，但在建立自然保护区后由混农向纯农转型过程中，缺乏必要的技术、资金和政策的支持与引导，形成了保护与生存、保护与发展的剧烈冲突，加之该村距离管理局所在地近200公里，管理的及时性、有效性不足，森林砍伐屡禁不止，生物多样性遭到了严重破坏。由于植被减少，茶叶质量与产量明显下降。茶农从自己收入减少、生活水平下降的实际中开始反思，意识到了砍伐森林的后果，2003年自发组建了农民森林巡护队，义务巡护，保护森林，保护家园。

2）项目目标（要解决的环境问题）

进一步提高农民森林巡护队巡护监测、组织能力、管理水平与传统保护知识的完善，减少因灾后重建对原始森林破坏，使用替代性能源，降低薪柴消耗对生物多样性保护形成的压力与威胁，规范非木材林下产品采集，杜绝滥捕滥猎的现象发生，保护森林生态系统的完整性。

3）项目活动（做了什么）

1、建立了农民森林巡护队，迅速有效地制止掠夺性的森林砍伐，成为了真正森林守护神；

2、销毁关闭了110多口木炭窑，制止了因烧木炭对野生动植物栖息地的破坏；

3、查获违法砍伐捕猎人员28起，有效地保护了林海中的那些世界瞩目的大熊猫、羚牛、金丝猴等珍禽异兽；

4、宣传护林防火知识，5年来共扑救森林火灾和预报火警12次，把对祖国的忠诚写在了李子坝的青山绿水之间；

5、森林巡护队在地震中，成为了抗震救灾抢险队，队员们在道路不通、余震不断的情况下，冒着生命危险，肩扛手提将几百吨的救灾物资运回了村庄，帮助五保户举行灾后重建。

4）项目成果指标（可量化的项目直接成果）

1、对森林巡护队进行2次培训，使他们不仅看家护院还尽快地具备科学巡护监测能力；

2、与邻村四川省青川县大沟村交流并建立联合反砍伐反盗猎联席保护制度，扩大保护成果，加大保护力度；

3、建立农民森林巡护队网站，开阔巡护队员的眼界，加强与外界的交流与联系；

4、购置1台机制木炭机，利用修剪废弃既污染环境又破坏景观的大量茶树枝条制作木炭，解决冬季取暖用木炭，20户生物气化炉使用实验，减少薪柴用量30-50%；

5、争取在民政部门注册农民森林保护协会

6、制定科学合理利用木材/薪柴、保护李子坝河、非木材林下产品采集的村规民约；

7、在全村进行水源地保护自豪感宣传2次，动员村民不用或少用化肥及农药，处理好生活污水及垃圾；

8、在青川县城进行水源地保护宣传1次，为长远的流域生态补偿奠定民众基础。

简要描述项目的成功之处：（生态、环境、社会影响）

一是全体村民无一例外地参与了森林资源的保护，没有队员的家庭也都积极提供线索，反映情况，希望够条件后能进入森林巡护队，是否成为巡护队员已经成了一种荣誉的象征；二是通过保护森林提高了茶农收益，使村民意识到了森林资源对自己发展的重要性及保护森林资源的必要性与紧迫性；三是通过组织化方式将农民自身的经济利益、发展动力与生物多样性保护的有效性紧密地结合在了一起；四是自愿、无酬劳义务性质的巡护，防止了被动保护中，当地传统文化、生物保护知识与技能的丧失；五是形成了全体村民参与、自然保护区管理部门业务指导、村委会支持、巡护队定时定点巡护、科研院校引导、保护组织技术培训五位一体的森林资源保护模式。

简要描述项目中各合作方的关系、成功合作的事例：

兰州大学社区与生物多样性保护研究中心多年以来一直在李子坝进行社区自然保护的研究与行动，见证了这支农民环境保护组织的成长过程及农民组织化进行自然保护及环境教育的巨大社会经济效益，与他们一起度过了地震后最困难的时刻，此村是该大学科研与行动的基地。

李子坝森林巡护队自成立以来定期巡护，不仅有效地阻止对森林的砍伐，保护了生物多样性，茶农的收入也得到了提高，良好的植被还发挥了极好的减灾作用，尽管距四川青川县只有6公里，村中房屋倒塌无数，但没有人员伤亡，巡护队在所有关注者的支持下，迅速地走出了地震的阴影，与管理局、山水中心、兰州大学、镇人民政府开始协议保护模式的探索。

白水江国家级自然保护区自1978年成立以来，一直在李子坝（全村均属保护区）行使保护的职能，与村民在保护与发展的矛盾、博弈甚至是冲突中，转变了保护的理念，将李子坝森林巡护队作为自然保护有效管理的典型，探索更加有效的“双赢”的自然保护模式。

李子坝是甘肃省最南端的一个村，属于文县碧口镇辖区，“5.12”地震后，镇政府及时送去了救灾物资并长期驻守在村子里，帮助村民解决灾后的各种问题，宣传抗震救灾中环境保护的重要性，将李子坝村作为灾后重建环境保护的典型予以重点支持，他们可在更大范围内推广李子坝村的经验。

北京山水自然保护区中心长期以来关注这一地区大熊猫及其栖息地的保护工作，地震后其工作人员又冒着生命危险，将救灾物资在第一时间运抵村中，用人文精神的无私关怀诠释了自然保护的深层内涵，又与李子坝森林巡护队一起在该村进行协议保护的试点工作。

请将图片资料编号并作简短说明

P063-001地震后，森林巡护队全体队员与碧口镇人民政府、白水江国家级自然保护区管理局、兰州大学社区与生物多样性保护研究中心成员一起商议重建中的自然保护问题

P063-002地震后，唯一一条通往青川县的路被崩塌的巨石阻塞了，李子坝森林巡护队员肩扛手提转运救灾物资

P063-003茫茫林海是野生动植物的乐园，也是李子坝人幸福所依，冰天雪地中，农民森林巡护队不弃不离地坚持巡逻，用他们的话说“保护森林就是保护我们的家园”

P063-004李子坝是甘肃最南端受灾最严重的村子，她牵动着所有人的心，甘肃省林业厅领导在白水江自然保护区领导陪同下，查看灾情并与森林巡护队员一起商讨灾后重建，商讨灾后如何保护森林资源

P063-005山高路远，巡护监测中，风餐露宿是家常便饭，但是他们矢志不移，这是巡护监测时森林巡护队队员就地解决喝水问题

P063-006有情况，接到命令，短时间内队员集合完毕，整装待发，交通工具是自己的，油料费是自己的、干粮是自己的。在远近闻名的茶乡时间就是金钱，但是李子坝农民森林巡护队员们无怨无悔，以此为荣