[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf] 

[image: image3.jpg]Bl

KB PR






项目名称：“爱我生命之源”净滩系列活动
申请主体：上海仁渡企业管理咨询有限公司
项目概述：
1）
项目内容简述：（200－300字）
这是一个致力于通过在各种水体的周边开展垃圾清洁，进行垃圾分类，了解人类各项活动对水资源污染的影响，唤起企业与公众保护海洋、河流等水体意识的项目。活动是国际海滩清洁活动（the International Coastal Cleanup）等国际垃圾清洁活动的中国部分。活动自2007年7月开始已进行2年，有400多人次参与。发展目标是成为一个一年内多次举行的常规活动的环保志愿者行动。仁渡是国际环保机构CLEAN UP WORLD 在中国的第一家会员单位。主要合作方包括：国家海洋局、上海市南汇区政府以及本地NGO组织。资助方包括Johnson&Johnson、太平洋保险、理光等。
2）项目地点：上海市南汇区南汇嘴海滩 
3）项目执行周期： 2007年 5 月 1日至  2008 年 10 月 31 日
4）项目合作方及角色：
	分类
	机构名称
	项目角色
	主要任务与工作

	NGO
	上海仁渡企业管理咨询有限公司
	主承办方
	项目的总负责。承担策划、组织、协调活动以及数据整理、分析各项工作


	政府
	上海市南汇区团委
	联合主办方
	清扫场地确定；组织志愿者参与；媒体报道。

	政府
	国家海洋局上海监测站
	主办方、技术支持方
	垃圾清理活动技术支持，组织志愿者参与；知识传播；媒体报道

	外企
	强生公司
	参与方、资助方之一、
	员工参与；团队培训；形象倡导；资料信息共享；资助部分交通费用

	国企
	太平洋保险
	参与方、资助方之一、
	员工参与；团队培训；形象倡导；；资助部分交通费用

	外企
	理光公司
	参与方、资助方之一
	员工参与；团队培训；形象倡导；；资助部分交通费用

	NGO
	闸北区热爱家园青年社区志愿者协会
	联合承办方
	志愿者招募、志愿者参与；公众理念倡导。

	NGO
	上海绿洲野生动植物保护交流中心
	联合承办方
	志愿者招募、志愿者参与；公众理念倡导。

	NGO
	上海野鸟会
	联合承办方
	志愿者招募、志愿者参与；公众理念倡导。

	NGO
	自然之友上海组
	联合承办方
	志愿者招募、志愿者参与；公众理念倡导。

	NGO
	浦东新区社工协会
	联合承办方
	志愿者招募、志愿者参与；公众理念倡导。培训场地提供

	基金
	海梦基金会
	资助方
	志愿者参与；公众理念倡导。资助方之一。

	媒体
	《解放日报》社
	联合承办方
	志愿者参与；媒体报道。


5）项目资金总额：2007年31,784.60元。2008年146,007元，合计177,792.1元
 资金来源：

项目资金由各参与方自行筹集，资金不足部分由上海仁渡从出资人本金（本机构资本金）中支取。由于项目志愿者在参与净滩活动，进行垃圾分类的公益活动的同时，本身也是一个受教育的过程，每次活动时项目组也向每一位参与者收取少量报名费。

07～08年度项目资助表

	
	2007年
	2008年
	说明

	志愿者
	1,140.00
	3,508.00
	报名费

	强生
	3,552.60
	25,283.00
	交通费

	太平洋保险
	-
	7,145.00
	交通费、保险费

	海梦基金会
	-
	1,000.00
	资助款

	解放日报
	-
	850.00
	交通费

	自然之友
	-
	3,300.00
	资助款

	南汇浦欣公司
	400.00
	800.00
	垃圾清运费

	绿洲
	1,500.00
	-
	宣传页

	浦东社工协会
	-
	1,600.00
	培训场地

	理光
	-
	600.00
	交通费

	南汇区团委
	1,600.00
	1,960.00
	交通费/餐费

	海洋局
	3,480.00
	3,000.00
	专家讲课费

	源天野营公司
	1,000.00
	-
	保险费

	仁渡
	19,112.00
	65,389.00
	人工成本、其他

	合计
	31,784.60
	146,007.00
	


项目综述： 

1）项目背景（问题根源）
近年来，因为各种水源污染和水源垃圾的不断增加，生命发源地的海洋似乎要成为了生命的终结地，治理海洋污染、清理海洋垃圾日益成为关系全人类福祉的全球性共同行动。
2005年11月，西北太平洋行动计划四个成员国：中国、韩国、日本和俄罗斯批准通过了一项国际公益行动——海洋垃圾行动计划（MALITA）。
1986年以来，国际海滩清洁活动（简称ICC，the International Coastal Cleanup ）持续发展，成长为全球规模最大、运作最成功的志愿者垃圾清理行动。
2）项目目标（要解决的环境问题）
动员本地政府、有责任感的企业、NGO以及媒体参与，以志愿者清洁水源垃圾，进行垃圾分类，培养水资源保护的种子队员，传播水资源保护理念，共同以知识、行动、理念和表率作用共同唤起公众对水资源保护的关注。

3）项目活动（做了什么）

本项目活动以年为活动计算单位，分为主题培训（主要内容为水源地垃圾产生与现状、潮间代生物多样性保护、上海湿地动物）－—垃圾清理与分类登记（净滩活动）－​—湿地生态讲解－—记录影片展映与回顾，4个步骤循环进行。

[image: image4.jpg](D Wi BseeE A MR
ikt TE e e Bk





1． 主题培训：

目的：帮助参与机构，特别是参与的企业与政府组织，了解水资源保护的现状与生物多样性保护现状。是他们对这些环境问题有一个粗略的印象。

培训在2007年9月、2008年6月、8月、9月分别在上海市浦东中学、上海市闸北区热爱家园志愿者协会、上海市浦东市民中心、太平洋保险公司进行了主题培训。培训主题包括：上海水资源保护的现状、潮间带生物、上海湿地鸟类、净滩活动是什么等。

培训师包括：国际海洋局上海站张昊飞博士、上海绿洲康宏莉等专家。参与机构包括政府、NGO企业等十余个机构，参与人次超过200人。

2、净滩活动：

活动目的：开展现场活动，以志愿者的切身体会，了解生活垃圾对水源地的破坏。

活动于在2007年9月16日，2008年9月13日、10月25日组织了10个机构共400余名志愿者在上海市南汇区南汇嘴海滩开展了净滩活动。活动将志愿者按照5～10个人分成小组，在规定的区域内进行垃圾清理，按照ICC的垃圾分类表填写数据，并比赛各组的垃圾清理量。净滩活动得到了《解放日报》、《新闻晨报》、《新闻午报》、南汇有线电视台等媒体的报道。

3、湿地生态讲解

目的：帮助参与活动的志愿者了解上海的湿地资源、了解湿地生物多样性，培养水资源保护与生物多样性种子队员，在远期推动南汇嘴地区成为上海暨崇明东滩后又一个生态保护区。

活动从2008年开展，在开展净滩活动的同时，培养了20名热心环保事业的志愿者，在进行垃圾清理的同时，介绍南汇嘴水生态以及在本地的湿地植物，以及常见的鸟类。（南汇嘴地区是中国鸟类迁徙的主要路线与中继地。）。聆听讲解的人员超过200人。这些人士超过90％对了解到了湿地生态系统与常见鸟类而欣喜。

4、展映与推广

目的：扩大影响力

在每次活动时，项目由“王海记录片工作室”与浦东社工协会进行摄影记录。在进行完净滩活动的第一周，我们将进行现场照片与影片回放。同时影片将刻录影片提供给参与的企业与NGO，供他们在本机构将进行放映活动。为扩大影响，项目得到了媒体的积极支持和参与，活动在《解放日报》、《东方早报》、《新闻晨报》、《新闻午报》、南汇有线电视等媒体进行了报道。

4）项目成果指标（可量化的项目直接成果）
1、 进行垃圾分类与数据汇总。上报国家海洋局与ICC，是中国大陆第一家有详实数据支持的水资源清理环保活动，为国家海洋保护政策提供了理论依据。

2、 动员2家政府组织、5家企业、7家NGO以及社区组织、1家媒体，400多志愿者直接参与进行海滩清洁活动。

3、 清洁海滩，捡垃圾超过300公斤。

4、 开展生物多样性教育，培养了20余名种子队员，300余人聆听与现场感受了生物多样性保护的重要性。

5、 5家媒体对活动进行了宣传报道。

简要描述项目的成功之处：（生态、环境、社会影响）
1． 以知识与行动入手，引导个体的环保理念改变，进而改变公众的环保理念。改变了一些环境教育活动中知识、行动、信念相脱节的局面。

2． 以详实的垃圾分类数据为依托，重视环境知识普及，用数据说话，影响政策改进。

3． 强调政府、企业、NGO、媒体多机构的合作，满足各方的需求，以个体实践为突破口，推进全社会关注水资源保护。

简要描述项目中各合作方的关系、成功合作的事例：
本项目是多机构合作的项目，以下简述各参与方的工作。

	分类
	机构名称
	主要任务与工作

	政府
	上海市南汇区团委
	清扫场地确定；组织志愿者参与；媒体报道。

	政府
	国家海洋局上海监测站
	垃圾清理活动技术支持，组织志愿者参与；知识传播；媒体报道

	外企
	强生公司
	员工参与；资料信息共享；资助部分交通费用

	国企
	太平洋保险
	员工参与；资助部分交通费用

	外企
	理光公司
	员工参与；资助部分交通费用

	私企
	源天野营公司
	资助07年活动意外险

	国企
	南汇浦欣清洁公司
	员工参与、资助垃圾清理费用

	NGO
	闸北区热爱家园青年社区志愿者协会
	志愿者招募、志愿者参与

	NGO
	上海绿洲野生动植物保护交流中心
	志愿者招募、志愿者参与；资助宣传册

	NGO
	上海野鸟会
	志愿者招募、志愿者参与。

	NGO
	自然之友上海组
	志愿者招募、志愿者参与。

	NGO
	康桥社区
	志愿者招募、志愿者参与。

	NGO
	浦东新区社工协会
	志愿者招募、志愿者参与；培训场地提供

	基金
	海梦基金会
	志愿者参与。资助方之一。

	媒体
	《解放日报》社
	志愿者参与；媒体报道。


图片资料编号并作简短说明
P113-001 2007年9月净滩活动合影

P113-002志愿者在进行垃圾分类

P113-003 2008年9月净滩活动合影

P113-004志愿者在进行垃圾信息登记

� EMBED Word.Picture.8  ���











PAGE  
1

_1296456030.doc
[image: image1.png]p=ill

KRR @iEhth
A S
EmSiE AR
RAEEIRT BrE AR R
B Bign® | BECE
BHESHR

SEHT SRR








